## jadwal
Jadwal Pembuatan SI Bidang Bangunan
Keterangan |  |  | November 2015 | [29 empty] | 2015-12-01
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. Identify, Yaitu mengidentifikasikan masalah
- Mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem internal | bar: November 2015 02
- Mengidentifikasi kebutuhan pengguna eksternal | bar: November 2015 03
2. Perancangan sistem
- Perancangan Database (data model mapping)
a. Pengumpulan data dan analisis
- Menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya | bar: November 2015 04
- Peninjauan dokumentasi yang ada | bar: November 2015 05 to November 2015 06
- Analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data | bar: November 2015 09 to November 2015 10
- Daftar pertanyaan dan wawancara | bar: November 2015 11 to November 2015 13
b. Perancangan database secara konseptual
- Perancangan skema konseptual | bar: November 2015 16 to November 2015 17
- Perancangan proses | bar: November 2015 18 to November 2015 20
c. Pemilihan DBMS | bar: November 2015 23
d. Perancangan DB secara logika (data model mapping)
- Pemetaan system-independent | bar: November 2015 24 to November 2015 25
- Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik | bar: November 2015 26 to November 2015 27
e. Perancangan database secara fisik
- Pembuatan database dan tabel-tabel | bar: November 2015 30 to 2015-12-01 01
- Pembuatan from/tampilan software | bar: 2015-12-01 02 to 2015-12-01 04
- Proses coding | bar: 2015-12-01 07 to 2015-12-01 11
- Testing program | bar: 2015-12-01 14 to 2015-12-01 18
3. Implementasi Sistem database | bar: 2015-12-01 21 to 2015-12-01 25
4. Ujicoba sistem kepada pengguna | bar: 2015-12-01 28 to 2015-12-01 31

## progress
progress:
02/12/2015
- | Database sudah selesai
- | template sdh jadi
- | user login sdh siap
- | membuat model untuk master data
- | mempersiapkan simulasi data pemohon dari sistem luar